## Instrucciones
UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO · CIN 421 / INF423 — Prueba de Sistemas · 2° Semestre 2026
Plantilla · Matriz de Riesgos
Proyecto TicketU · un archivo por grupo QA y microservicio · Entrega 1
Grupo QA | Grupo 6 (Tablero GitHub Projects) / Módulo 3 (Frontend)
Microservicio | Entradas / Inventario
Equipo TITEC | Renato Herrera, Felipe Castro, Sebastián Fuentes, Esteban Quinteros, Bastián Parra (QA)
Versión / entrega | v1.0 / Entrega 1 (Sprint 1)
Fecha | 02/10/2026
Cómo usarla
1. Identificar | En «Registro de riesgos», escriban un riesgo por fila: al menos 8 de producto y 3 de proyecto. Fuentes: requisitos, historias de usuario, contrato OpenAPI y estrategia del grupo.
2. Evaluar | Asignen Probabilidad e Impacto de 1 a 3 según la hoja «Escalas», con acuerdo de todo el grupo.
3. Calcular | Nivel (P × I), Clasificación e Importancia TestLink se calculan solos: no editen las celdas grises.
4. Responder | Elijan la respuesta (Mitigar con pruebas, Aceptar, Transferir, Plan de contingencia) y escriban la técnica o acción concreta.
5. Priorizar | Definan el orden de ejecución: primero los altos, respetando dependencias técnicas y lógicas.
6. Trazar | Anoten el requisito o HU de origen y los IDs de los casos de TestLink que cubren cada riesgo.
7. Monitorear | Actualicen Estado y Revisión en cada entrega. Las hojas «Matriz 3x3» y «Resumen» se actualizan solas.
Leyenda
Celda amarilla | Para completar por el grupo.
Celda gris | Fórmula: se calcula sola, no editar.
Alto (6–9) | Clasificación por nivel de riesgo (convención del curso).
Medio (3–4) | Clasificación por nivel de riesgo (convención del curso).
Bajo (1–2) | Clasificación por nivel de riesgo (convención del curso).
Fuentes: ISTQB CTFL 5.5, ISTQB Agile Tester 3.2.1 y Crispin & Gregory, Agile Testing, cap. 18. El curso usa una escala 1–3 por simplicidad.

## Escalas
Escalas de evaluación
Acuerden en el grupo qué significa cada valor antes de puntuar.
Probabilidad: ¿qué tan probable es que falle?
Valor | Nivel | Criterio
1 | Baja | Regla simple, código estable, sin integraciones.
2 | Media | Regla con varias condiciones o código cambiado recientemente.
3 | Alta | Regla compleja, código nuevo, integraciones o mensajes asíncronos, tecnología nueva para el equipo.
Impacto: ¿cuánto daño hace si falla?
Valor | Nivel | Criterio
1 | Bajo | Molestia menor con alternativa; no afecta dinero ni acceso al evento.
2 | Medio | Afecta a un grupo de usuarios o una función importante con alternativa difícil.
3 | Alto | Dinero mal cobrado, asistentes sin poder entrar, datos personales expuestos o reputación del evento.
Nivel = Probabilidad × Impacto
Rango | Clasificación | Qué implica (profundidad de prueba)
6 a 9 | Alto | Primero y a fondo: varias técnicas, positivos y negativos, retest obligatorio, también en E2E. Importancia Alta en TestLink.
3 a 4 | Medio | Técnica principal y valores límite; se ejecuta después de los altos. Importancia Media.
1 a 2 | Bajo | Pocos casos o smoke; se puede aceptar y documentar. Importancia Baja.
Respuesta al riesgo
Respuesta |  | Cuándo usarla
Mitigar con pruebas |  | Casos que detecten la falla y reduzcan su probabilidad o su impacto. Respuesta esperada para riesgos de producto alto y medio.
Aceptar |  | Riesgo bajo: se documenta y se prueba lo mínimo.
Transferir |  | Otro lo asume o lo comparte (otro grupo QA, equipo plataforma, otra entrega). Indiquen quién.
Plan de contingencia |  | Qué hará el grupo si el riesgo ocurre. Habitual en riesgos de proyecto.

## Registro de riesgos
Registro de riesgos · Entradas / Inventario · Grupo 6
Amarillo: completar · Gris: fórmula (no editar) · Escala 1–3 (hoja «Escalas»)
ID | Tipo | Riesgo (qué podría fallar) | Requisito / HU | Causa o condición | Prob. (1-3) | Impacto (1-3) | Nivel P×I | Clasificación | Respuesta | Técnica o acción | Orden de ejecución | Casos TestLink | Importancia TestLink | Responsable | Estado | Revisión (entrega)
R1 | Producto | Entradas huérfanas si falla la comunicación con Check-in al emitir el código QR (POST /api/v1/checkin/tickets). | HU-05 / Contrato enviar_qr_generado v2.1 | Caída temporal o timeout del servicio de Check-in (errores HTTP 500/503) tras descontar el stock en Entradas. | 2 | 3 |  |  | Mitigar con pruebas | Tabla de decisión validando el mecanismo de reintento automático ante errores 500/503 sin bloquear la compra del cliente. | 3 | CP-15, CP-E2E-01, CP-E2E-02 |  | Bastián Parra / Sebastián Fuentes | En mitigación | Entrega 1
R2 | Producto | Incompatibilidad al leer el código QR en puerta por estructura incorrecta del campo qr_data. | HU-05 / Contrato enviar_qr_generado v2.1 | Envío o persistencia de qr_data como string plano o sin las llaves obligatorias (id_evento e id_entrada) exigidas por regla de negocio. | 2 | 3 |  |  | Mitigar con pruebas | Partición de equivalencia validando por contrato que qr_data sea un objeto JSON estricto con id_evento e id_entrada obligatorios. | 1 | CP-12, CP-13, CP-E2E-01, CP-E2E-02 |  | Bastián Parra / Renato Herrera | En mitigación | Entrega 1
R3 | Producto | Filas y demoras en el acceso al evento por lentitud en GET /api/v1/entradas/{id_entrada} o en el registro de QR. | HU-04 / Contrato consultar_entrada v1.0 | Consultas cruzadas entre colecciones para obtener id_evento y nombre_usuario o tiempos de respuesta que superan el SLA (< 300 ms / < 500 ms). | 2 | 3 |  |  | Mitigar con pruebas | Persistir id_evento y nombre_usuario directamente en la colección entrada y aplicar análisis de valores límite al SLA (< 500 ms) en Postman. | 4 | CP-11, CP-12, CP-E2E-01, CP-E2E-02 |  | Bastián Parra / Esteban Quinteros | En mitigación | Entrega 1
R4 | Producto | Sobreventa de cupos o fallo al emitir la solicitud de notificación cuando stock_actual llega a cero. | HU-01, HU-02, HU-03, HU-07 | Descuento de stock en inventario_evento sin validar límite inferior cero o fallo al disparar la alerta hacia Notificaciones al agotarse. | 2 | 3 |  |  | Mitigar con pruebas | Análisis de valores límite sobre el descuento de la última unidad disponible (stock_actual pasa de 1 a 0 vs. de 2 a 1). | 2 | CP-01, CP-03, CP-16, CP-17, CP-E2E-02 |  | Bastián Parra / Felipe Castro | Abierto | Entrega 1
R5 | Producto | Omisión del campo estado_entrada o alteración de datos históricos en la consulta GET /api/v1/entradas/{id_entrada}. | HU-04 / Contrato consultar_entrada v1.0 | El serializador del endpoint no devuelve el estado actual del ticket en el JSON o no garantiza la inmutabilidad de precio_final_pagado y tipo_acceso. | 3 | 3 |  |  | Mitigar con pruebas | Partición de equivalencia y revisión de contrato en Postman verificando la presencia de estado_entrada, precio_final_pagado y tipo_acceso. | 5 | CP-08, CP-E2E-02 |  | Bastián Parra / Esteban Quinteros | Materializado | Entrega 1
R6 | Producto | Emisión anticipada de la entrada y su código QR sin contar con la confirmación de pago exitoso en el flujo pagado. | HU-05, HU-09 | Error en la transición de estados de reserva_entrada que consolida la entrada antes de recibir la aprobación del Microservicio de Pagos. | 2 | 3 |  |  | Mitigar con pruebas | Transición de estados asegurando que en eventos pagados el QR y el envío a Check-in solo ocurran tras confirmar id_pago aprobado. | 6 | CP-20, CP-E2E-02 |  | Sebastián Fuentes / Esteban Quinteros | Abierto | Entrega 1
R7 | Producto | No liberación automática de los cupos reservados temporalmente (holdId) cuando vence el tiempo límite sin pago. | HU-03 | Fallo en el control de fecha_expiracion en reserva_entrada cuando el cliente abandona el proceso de checkout. | 2 | 2 |  |  | Mitigar con pruebas | Transición de estados verificando que al cumplirse fecha_expiracion el estado pase a EXPIRADA y la unidad vuelva al pool de stock_actual. | 7 | CP-05, CP-06 |  | Renato Herrera / Bastián Parra | Abierto | Entrega 1
R8 | Producto | Datos incompletos hacia Check-in por falta de persistencia de nombre_usuario e id_evento en las colecciones de MongoDB. | HU-03, HU-04, HU-05 | Omisión de los atributos obligatorios nombre_usuario e id_evento al insertar documentos en reserva_entrada y entrada. | 2 | 2 |  |  | Mitigar con pruebas | Partición de equivalencia comprobando el rechazo HTTP 400 si falta nombre_usuario y su persistencia en base de datos. | 8 | CP-05, CP-07, CP-08, CP-12 |  | Renato Herrera / Bastián Parra | En mitigación | Entrega 1
R9 | Producto | Superación del límite máximo de entradas gratuitas por usuario (maximo_ticket) o selección de cantidad inválida. | HU-02, HU-08 | Falta de validación de frontera contra maximo_ticket en eventos gratuitos o aceptación de cantidad_entrada <= 0. | 2 | 2 |  |  | Mitigar con pruebas | Análisis de valores límite sobre cantidad_entrada (0, 1, maximo_ticket y maximo_ticket + 1). | 9 | CP-03, CP-04, CP-18, CP-19, CP-E2E-01 |  | Felipe Castro / Bastián Parra | Abierto | Entrega 1
R10 | Producto | Reintentos infinitos o duplicación de registros cuando Check-in responde 409 Conflict ante un ticket ya registrado. | HU-05 / Contrato enviar_qr_generado v2.1 | El manejador de respuestas de Entradas trata el código HTTP 409 igual que un error 500/503 en lugar de detener los reintentos. | 2 | 2 |  |  | Mitigar con pruebas | Tabla de decisión verificando que ante respuesta HTTP 409 Conflict se marque la entrada como sincronizada y no se reintente. | 10 | CP-14 |  | Sebastián Fuentes / Bastián Parra | Abierto | Entrega 1
R11 | Producto | Manejo incorrecto de consultas con id_evento o id_entrada inexistentes o malformados (errores 400 y 404). | HU-01, HU-04 / Contrato consultar_entrada v1.0 | Excepciones no controladas (error 500) cuando se consulta un evento sin inventario o un id_entrada que no existe o tiene formato inválido. | 2 | 2 |  |  | Mitigar con pruebas | Partición de equivalencia con clases inválidas para verificar respuestas controladas HTTP 404 Not Found y HTTP 400 Bad Request. | 11 | CP-02, CP-09, CP-10 |  | Esteban Quinteros / Bastián Parra | En mitigación | Entrega 1
R12 | Producto | Fallo en la emisión síncrona de la entrada y su código QR al confirmar una reserva en el flujo de evento gratuito. | HU-03, HU-05 | El sistema deja la reserva gratuita en espera de confirmación de pago en vez de generar la entrada y enviar el QR de inmediato. | 2 | 2 |  |  | Mitigar con pruebas | Transición de estados en flujo gratuito validando descuento inmediato de stock, creación de entrada y POST a Check-in. | 12 | CP-12, CP-18, CP-E2E-01 |  | Esteban Quinteros / Sebastián Fuentes | Abierto | Entrega 1
R13 | Producto | Inconsistencia entre stock_actual, cantidad_entrada_reservada y cantidad_entrada_comprada en la colección inventario_evento. | HU-01, HU-02, HU-03, HU-09 | Actualización parcial de los contadores de inventario al pasar de reserva temporal a compra consolidada o expirada. | 2 | 2 |  |  | Mitigar con pruebas | Transición de estados e inspección en MongoDB verificando el cuadre exacto de contadores antes y después de reservar/comprar. | 13 | CP-01, CP-05, CP-06, CP-16, CP-20 |  | Renato Herrera / Bastián Parra | Abierto | Entrega 1
R14 | Producto | Cálculo erróneo del monto_total al aplicar porcentaje_descuento e id_promocion en la reserva de entradas. | HU-02, HU-03 | Redondeo incorrecto o aplicación indebida de promociones vencidas sobre precio_unitario en reserva_entrada. | 2 | 1 |  |  | Mitigar con pruebas | Análisis de valores límite y tablas de decisión al calcular monto_total e inmutabilidad de precio_final_pagado. | 14 | CP-03, CP-08, CP-20 |  | Felipe Castro / Bastián Parra | Abierto | Entrega 1
R15 | Producto | Errores visuales o de flujo en el frontend al mostrar disponibilidad, temporizador de reserva o detalles de la entrada y QR. | HU-01, HU-03, HU-04, HU-05 | Desajuste de integración entre las vistas de Next.js (src/modules/entradas/ y DisponibilidadPlaceholder) y las respuestas del API Gateway. | 1 | 2 |  |  | Mitigar con pruebas | Pruebas dinámicas exploratorias de flujo en interfaz web y ejecución de flujos E2E (gratuito y pagado). | 15 | CP-E2E-01, CP-E2E-02 |  | Felipe Castro / Sebastián Fuentes | Abierto | Entrega 1
R16 | Proyecto | Conflictos en el flujo de ramas de Git (merge accidental hacia main) o fallos al construir contenedores Docker. | Gestión de configuración / Entorno | Pull Requests abiertos directamente contra main sin validación previa, ausencia de carpeta /public en frontend o falta de librería motor. | 3 | 2 |  |  | Plan de contingencia | Cerrar PRs erróneos hacia main, exigir validación previa de build en ramas feature/backend y estandarizar el entorno en INSTRUCCIONES_QA.md. | 16 | N/A (Proyecto) |  | Sebastián Fuentes / Bastián Parra | Mitigado | Entrega 1
R17 | Proyecto | Indisponibilidad de microservicios externos (Check-in, Pagos, Catálogo, Notificaciones) o del API Gateway durante las pruebas. | HU-04, HU-05, HU-07, HU-09 | Desfase en el calendario de despliegue de otros grupos o caída de contenedores en la red Docker 'plataforma-eventos-net'. | 2 | 2 |  |  | Plan de contingencia | Activar el Plan B de ambiente empleando mocks y servicios simulados locales (checkin_service.py, pagos_service.py, notificaciones_service.py). | 17 | N/A (Proyecto) |  | Bastián Parra / Renato Herrera | En mitigación | Entrega 1
R18 | Proyecto | Retrasos por cambios en contratos de interfaz o definiciones de datos compartidos con los equipos de Check-in y Catálogo. | HU-04, HU-05 | Ajustes en la estructura del payload (como el paso de qr_data a JSON y adición de id_evento y nombre_usuario) durante el Sprint. | 2 | 2 |  |  | Plan de contingencia | Formalizar acuerdos en contratos versionados (v1.0 y v2.1) coordinados por el Scrum Master y actualizar inmediatamente las colecciones de Postman. | 18 | N/A (Proyecto) |  | Sebastián Fuentes | Mitigado | Entrega 1
R19 | Proyecto | Desincronización de datos de prueba en MongoDB local entre ejecuciones de Pytest y Postman. | Ambiente y Datos de Prueba | Modificación o agotamiento de stock_actual del evento 'evt-77889' tras corridas previas sin reiniciar la base de datos. | 2 | 2 |  |  | Plan de contingencia | Re-ejecutar el script init_db.js y verificar el estado inicial mediante mongo-express (puerto 8081) antes de cada suite de pruebas. | 19 | N/A (Proyecto) |  | Renato Herrera / Bastián Parra | En mitigación | Entrega 1
R20 | Proyecto | Descoordinación en el uso de herramientas de gestión QA por no cursar el responsable de pruebas la asignatura Prueba de Sistemas. | Gestión de pruebas (Entregas 1 a 3) | Diferencias de formato en reportes de TestLink/Mantis o concentración de carga de documentación en fechas de entrega. | 2 | 1 |  |  | Plan de contingencia | Repartir la dedicación al 25% entre los integrantes del equipo TITEC y apoyar colaborativamente la carga en TestLink y Matriz de Riesgos. | 20 | N/A (Proyecto) |  | Sebastián Fuentes / Equipo Grupo 6 | En mitigación | Entrega 1
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40

## Matriz 3x3
Matriz de riesgos 3 × 3
Se calcula desde el «Registro de riesgos». Cada celda muestra el nivel (P × I) y la cantidad de riesgos.
Prob. \ Impacto | Bajo (1) | Medio (2) | Alto (3)
Alta (3) |  |  |  | Alto | 6–9 · primero y a fondo
Media (2) |  |  |  | Medio | 3–4 · técnica principal
Baja (1) |  |  |  | Bajo | 1–2 · mínimo o smoke
Impacto → · ↑ Probabilidad

## Resumen
Resumen por clasificación y tipo
Clasificación | Producto | Proyecto | Total
Alto
Medio
Bajo
Total
Mínimo para la Entrega 1
Riesgos de producto |  |  | Meta: ≥ 8
Riesgos de proyecto |  |  | Meta: ≥ 3
Altos/medios sin respuesta |  |  | Meta: 0
Altos de producto sin casos TestLink |  |  | Meta: 0